## 工事打合簿（提出・報告・通知・届出）
★一覧表★へ戻る
記入例 | [13 empty] | NO．
工事打合せ簿（提出・報告・通知・届出）
工事名： ○○道路改良工事
NO | 発議者 |  | 項目 |  |  |  | 受注者［ ○○ ○○（株）］ |  |  |  |  | 発注者
| 受注者 | 発注者 | 提出 | 報告 | 通知 | 届出 | 資料提出者氏名 | 処理・回答 年月日 | 内 容 |  |  | 処理・回答 年月日 | 処理・回答内容 | 監督職員名
[9 empty] | 資料名 | 内容 | 処理内容
1 | ○ |  | ○ |  |  |  | ○○ ○○ | 2010-04-12 | 施工計画書 | 変更計画書 |  | 2010-04-16 |  | ○ ○ ○ ○
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ ① この提出処理簿をもって、提出が行われたものとする。
② 提出処理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
③ 資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 材料確認書
★一覧表★へ戻る
記入例 | [10 empty] | ＮＯ．
材料確認簿
工事名： ○○橋下部工工事
受注者名： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 簿
NO | 発議日 | 材料確認資料 提出者氏名 | 確認内容 |  |  |  | 確 認 年月日 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 監督職員 確認年月日
|  |  | 材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量
1 |  | ○○ ○○ | ＰＨＣ基礎杭 | φ800mm L=10.0m | 本 | 10 | 2010-04-16 | 臨場 | 左記について、材料確認を実施し確認した。 | ○ ○ ○ ○ | 2010-04-17
2005-04-07
2
3
※ ① この材料確認書をもって、確認が行われたものとする。
② 材料確認書の提出は、共通仕様書第２編材料編第１章一般事項第２節工事材料の品質及び検査（確認を含む）によるものとする。
③ 材料確認資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 段階確認書
★一覧表★へ戻る
記入例 | [10 empty] | ＮＯ．
段階確認書
工事名： ○○橋下部工工事
受注者名： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定時期 年月日 | 確認方法 | 確 認 年月日 | 確認結果 | 確認者 | 監督職員 確認年月日
|  |  | 種 別 | 細 別 | 確認時期項目
1 | 2005-04-07 | ○○ ○○ | 橋梁下部工 | A1橋台 | 鉄筋組立状況 | H22.4.12～4.16 | 臨場 | 2010-04-16 | 左記について、段階確認を実施し確認した。 | ○ ○ ○ ○ | 2010-04-17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ ① この段階確認書をもって、土木工事共通仕様書第３編１－１－４により、段階確認が実施し確認されたものとする。 なお、監督職員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 受注者は月間施工予定時期等記入した段階確認書を前月末までに提出することを原則とする。
③ 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 確認・立会書
★一覧表★へ戻る
確認・立会書
工事名： ○○橋下部工工事
受注者名： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 立 会 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認・立会事項 |  |  | 希望 年月日 | 確認立会方法 | 確認立会 年月日 | 確認立会結果 | 監督職員名
|  |  | 工 種 | 場 所 | 資 料
1 | 2005-04-07 | ○○ ○○ | 準備工 | 現地 | 座標、ＢＭの確認 | 2010-05-19 | 臨場 | 2010-05-19 | 座標、ＢＭを確認する。 | ○○ ○○
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ ① この提出整理簿をもって、提出が行われたものとする。
② 提出処理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
③ この整理簿は、材料確認、段階確認は含まない。

## 夜間・休日作業届
★一覧表★へ戻る
記入例 | [8 empty] | ＮＯ．
夜間・休日作業届
工事名： ○○地区改良工事
受注者名： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 発注者
NO | 報告者氏名 | 作業内容 |  |  |  | 施工予定時期 年月日 | 確 認 年月日 | 処理・回答内容 | 監督職員名
|  | 工種 | 施工範囲 | 理由 | 備考
1 | ○○ ○○ | 側溝敷設 | Ｎｏ．○○～No.○○ | 出入口の確保 |  | H22.4.17(土) 8:00～17:00 | 2010-04-16 | 左記について、受理する。 | ○ ○ ○ ○
2 | ○○ ○○ | ボックスカルバート布設 | Ｎｏ．○○～No.○○ | 施工条件による夜間作業 | 片側交互通行 | H22.5.20(木） 21:00～5:00 | 2010-05-17 | 左記について、受理する。 | ○ ○ ○ ○
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。